## BDI_UNICO
Edifício Comercial | [5 empty] | medição periodo
QUANTIDADES
CÓD. | DESCRIÇÃO | UN | TOTAL | SUB SOLO | TÉRREO | MEZANINO | 1º PAV. | 2º PAV. | 3º PAV. | ÁTICO | BARRILETE | FACHADAS
DESPESAS INICIAIS
| Projetos | VB | 1 |  | 1
020302 | Ligação provisória de luz | VB | 1 |  | 1
020301 | Ligação provisória de água e esgoto | VB | 1 |  | 1
SERVIÇOS PRELIMINARES
020202 | Limpeza do terreno | M² | 600 |  | 600
020403 | Tapume em chapa de madeira compensada | M² | 220 |  | 220
| Placas da obra | VB | 1 |  | 1
020501 | Locação da obra | M² | 480 |  | 480
020404 | Abrigo provisório | M² | 57.15 |  | 57.15
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇÕES
Blocos / Sapatas
050301 | Formas | M² | 42 | 42
050405 | Aço 5,0 mm | KG | 43 | 43
050403 | Aço 6,3 mm | KG | 306 | 306
050403 | Aço 10,0 mm | KG | 72 | 72
050404 | Aço 12,5 mm | KG | 174 | 174
050404 | Aço 16,0 mm | KG | 59 | 59
050404 | Aço 20,0 mm | KG | 434 | 434
050514 | Concreto | M³ | 7.9 | 7.9
050515 | Lançamento de concreto | M³ | 7.9 | 7.9
QUANTIDADES
CÓD. | DESCRIÇÃO | UN | TOTAL | SUB SOLO | TÉRREO | MEZANINO | 1º PAV. | 2º PAV. | 3º PAV. | ÁTICO | BARRILETE | FACHADAS
Outros
050301 | Formas | M² | 70 | 70
050405 | Aço 5,0 mm | KG | 138 | 138
050403 | Aço 6,3 mm | KG | 376 | 376
050403 | Aço 10,0 mm | KG | 0
050404 | Aço 12,5 mm | KG | 1480 | 1480
050404 | Aço 16,0 mm | KG | 219 | 219
050404 | Aço 20,0 mm | KG | 0
050514 | Concreto | M³ | 6.3 | 6.3
050515 | Lançamento de concreto | M³ | 6.3 | 6.3
ESTRUTURA
Lajes
060103 | Formas | M² | 1310 | 250 | 400 |  | 149 | 149 | 149 | 153 | 60
060205 | Aço 5,0 mm | KG | 1454 | 513 | 518 | 16 | 55 | 55 | 55 | 75 | 167
060203 | Aço 6,3 mm | KG | 5028 | 614 | 1301 | 106 | 795 | 795 | 795 | 544 | 78
060203 | Aço 10,0 mm | KG | 213 | 107 | 106
060204 | Aço 12,5 mm | KG | 22 | 22
060204 | Aço 16,0 mm | KG | 0
060204 | Aço 20,0 mm | KG | 0
060403 | Concreto | M³ | 127.1 | 29.9 | 42.8 |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 5.2
060411 | Lançamento de concreto | M³ | 127.1 | 29.9 | 42.8 |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 5.2
Vigas
060103 | Formas | M² | 1093 | 192 | 290 | 84 | 113 | 95 | 95 | 104 | 120
060205 | Aço 5,0 mm | KG | 1034 | 222 | 254 | 79 | 100 | 86 | 86 | 99 | 108
060203 | Aço 6,3 mm | KG | 1082 | 185 | 274 | 56 | 171 | 89 | 89 | 77 | 141
060203 | Aço 10,0 mm | KG | 1445 | 297 | 383 | 158 | 116 | 113 | 113 | 204 | 61
060204 | Aço 12,5 mm | KG | 1682 | 440 | 350 | 38 | 207 | 222 | 222 | 70 | 133
060204 | Aço 16,0 mm | KG | 1516 | 204 | 527 | 136 | 147 | 138 | 138 | 154 | 72
060204 | Aço 20,0 mm | KG | 0
060403 | Concreto | M³ | 62.8 | 13.2 | 16.5 | 4.3 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 6.7
060411 | Lançamento de concreto | M³ | 62.8 | 13.2 | 16.5 | 4.3 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 6.7
Pilares
060103 | Formas | M² | 443 |  | 113 | 70 | 71 | 57 | 57 | 57 | 18
060205 | Aço 5,0 mm | KG | 643 | 99 | 82 | 83 | 115 | 118 | 109 | 18 | 19
060203 | Aço 6,3 mm | KG | 354 |  | 164 | 122 | 68
060203 | Aço 10,0 mm | KG | 0
060204 | Aço 12,5 mm | KG | 1607 |  | 352 | 213 | 185 | 234 | 257 | 244 | 122
060204 | Aço 16,0 mm | KG | 308 |  | 49 | 89 | 121 | 49
060204 | Aço 20,0 mm | KG | 1116 |  | 659 | 333 | 124
060403 | Concreto | M³ | 24.6 |  | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3
060411 | Lançamento de concreto | M³ | 24.6 |  | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3
Outros
060103 | Formas | M² | 80 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
060205 | Aço 5,0 mm | KG | 34 | 34
060203 | Aço 6,3 mm | KG | 0
060203 | Aço 10,0 mm | KG | 0
060204 | Aço 12,5 mm | KG | 219 | 219
060204 | Aço 16,0 mm | KG | 0
060204 | Aço 20,0 mm | KG | 0
060403 | Concreto | M³ | 8.8 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
060411 | Lançamento de concreto | M³ | 8.8 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
CONTROLE TECNOLÓGICO
060415 | Controle tecnológico | M³ | 237.5 | 59.6 | 66.9 | 9.8 | 24.1 | 21.9 | 21.9 | 21.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0
QUANTIDADES
CÓD. | DESCRIÇÃO | UN | TOTAL | SUB SOLO | TÉRREO | MEZANINO | 1º PAV. | 2º PAV. | 3º PAV. | ÁTICO | BARRILETE | FACHADAS
PAREDES E PAINÉIS
070153 | Bloco de concreto e= 9 cm | M² | 7.99 | 7.99
070160 | Bloco de concreto e= 14 cm | M² | 999.18 | 298.12 | 116.45 | 14.12 | 159.8 | 159.8 | 141.49 | 83.66 | 25.74
070164 | Bloco de concreto e= 19 cm | M² | 419.66 |  | 72.97 | 53.43 | 76.6 | 76.6 | 88.55 | 45.08 | 6.43
| realizado |  |  |  |  | 25
VERGAS E CONTRA-VERGAS
070401 | Vergas em concreto armado | M³ | 0.99 |  | 0.04 |  | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.04
IMPERMEABILIZAÇÃO
120304 | Impermeabilização de pisos externos | M² | 268.5 |  | 268.5
120203 | Impermeabilização de pisos de sanitários | M² | 72.64 |  | 12.64 |  | 22.5 | 22.5 | 15
120505 | Impermeabilização de caixa d'água | M² | 38.99 | [7 empty] | 38.99
120304 | Impermeabilização de lajes | M² | 210.43 | [5 empty] | 43.87 | 166.56
120402 | Impermeabilização de jardineiras | M² | 58.42 |  | 58.42
ESQUADRIAS DE MADEIRA
080102 | Porta interna de madeira lisa PM4 - 0,70 x 2,10 m | UN | 19 |  | 3 |  | 6 | 6 | 4
080103 | Porta interna de madeira lisa PM5 - 0,80 x 2,10 m | UN | 10 |  |  |  | 4 | 4 | 2
ESQUADRIAS DE PROTEÇÃO
090301 | Corrimão de ferro | M | 76.65 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95
ESQUADRIAS METÁLICAS
| CV1 - 5,50 x 2,40 | UN | 1 |  | 1
| CV2 - 0,60 x 0,60 | UN | 14 |  | 3 |  | 4 | 4 | 3
| CV3 - 0,85 x 0,60 | UN | 1 |  | 1
| CV4 - 0,50 x 1,00 | UN | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CV5 - 5,63 x 1,375 | UN | 3 |  |  | 3
| CV6 - 4,60 x 1,375 | UN | 1 |  |  | 1
| CV7 - 4,45 x 1,375 | UN | 11 |  |  |  | 4 | 4 | 3
| CV8 - 4,50 x 1,375 | UN | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
| CV9 - 2,50 x 1,375 | UN | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2
| CV10 - 0,80 x 1,00 | UN | 2 | [6 empty] | 2
| CV ? - 2,75 x 1,40 | UN | 2 |  |  | 2
| CA11 - 0,70 x 0,70 | UN | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| PV2 - 2,80 x 3,00 | UN | 2 |  | 2
| PV3 - 4,60 x 3,00 | UN | 1 |  | 1
090108 | PCF - 0,90 x 2,11 | UN | 11 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Escada marinheiro 0,50 x 2,00 | UN | 1 | [7 empty] | 1
| Alçapão 0,60 x 0,60 | UN | 1 | [7 empty] | 1
COBERTURA
110105 | Estrut. de mad. cobert. com telha de fibro-cim. | M² | 84.05 | [6 empty] | 84.05
110429 | Cobertura com telha de fibro-cimento | M² | 84.5 | [6 empty] | 84.5
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| Instalações conforme projetos | VB | 0
| Bacia sanitária com caixa acoplada | UN | 19 |  | 3 |  | 6 | 6 | 4
| Cuba oval de embutir | UN | 19 |  | 3 |  | 6 | 6 | 4
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| Instalações conforme projetos | VB | 0
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Para-raio | VB | 0
| Iluminação de emergência | VB | 0
QUANTIDADES
CÓD. | DESCRIÇÃO | UN | TOTAL | SUB SOLO | TÉRREO | MEZANINO | 1º PAV. | 2º PAV. | 3º PAV. | ÁTICO | BARRILETE | FACHADAS
REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES
150101 | Chapisco | M² | 2080.96 | 381.44 | 386.65 | 126.77 | 362.74 | 362.74 | 383.22 | 77.4
150209 | Emboço | M² | 2080.96 | 381.44 | 386.65 | 126.77 | 362.74 | 362.74 | 383.22 | 77.4
150318 | Reboco | M² | 1984.95 | 381.44 | 386.65 | 126.77 | 362.74 | 362.74 | 287.21 | 77.4
150410 | Azulejo | M² | 18.27 |  | 18.27
150418 | Rejuntamento de azulejos | M² | 18.27 |  | 18.27
160315 | Massa texturizada (terraço) | M² | 96.01 | [5 empty] | 96.01
REVESTIMENTO INTERNO TETOS
140102 | Chapisco | M² | 442.75 | 11.3 | 18.65 | 75.17 | 116.69 | 116.69 | 85.36 | 18.89
140202 | Emboço | M² | 442.75 | 11.3 | 18.65 | 75.17 | 116.69 | 116.69 | 85.36 | 18.89
140311 | Reboco | M² | 442.75 | 11.3 | 18.65 | 75.17 | 116.69 | 116.69 | 85.36 | 18.89
140404 | Forro de gesso em placas | M² | 175.18 |  | 124.15 |  | 18.45 | 18.45 | 14.13
| Moldura de gesso | M | 209.67 |  | 80.67 |  | 47 | 47 | 35
REVESTIMENTO DE PISOS
170361 | Piso de concreto desempenado | M² | 385.35 | 385.35
170203 | Regularização de base para pisos cerâmicos | M² | 41.91 |  | 7.35 |  | 12.96 | 12.96 | 8.64
170305 | Piso cerâmico | M² | 41.91 |  | 7.35 |  | 12.96 | 12.96 | 8.64
170326 | Regularização de base para piso de granilite | M² | 53.69 | 6.5 | 6.5 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 14.21
170327 | Piso de granilite | M² | 53.69 | 6.5 | 6.5 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 14.21
170341 | Regularização de base para carpete | M² | 342.23 |  |  | 63.87 | 103.23 | 103.23 | 71.9
170342 | Carpete | M² | 342.23 |  |  | 63.87 | 103.23 | 103.23 | 71.9
170331 | Regularização de base para pisos de granito | M² | 177.37 | 0 | 123.79 | 0 | 5.49 | 5.49 | 42.6 | 0 | 0 | 0
| Piso em pedra ( terraço ) | M² | 37.11 | [5 empty] | 37.11
170333 | Granito Amarelo Minas | M² | 140.26 |  | 123.79 |  | 5.49 | 5.49 | 5.49
| Granito Apicoado | M | 49 |  | 22 |  | 9 | 9 | 9
| Cordão de nylon | M | 261.84 |  |  | 37.68 | 82.06 | 82.06 | 60.04
170401 | Rodapé cerâmico | M | 96.2 |  | 11.4 |  | 31.8 | 31.8 | 21.2
170415 | Rodapé de granito | M | 66.37 |  | 66.37
170407 | Degraus de granilite | M | 120.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
170409 | Soleira de granilite | M | 2.7 | [6 empty] | 2.7
170416 | Soleira de granito amarelo | M | 4.1 |  | 4.1
170416 | Soleira de Granito Mauá | M | 11.2 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 2.8
PINTURA INTERNA
200203 | Emassamento de paredes para pintura | M² | 1230.22 |  | 302.55 | 84.84 | 306.12 | 306.12 | 230.59
200204 | Látex em paredes | M² | 1230.22 |  | 302.55 | 84.84 | 306.12 | 306.12 | 230.59
| Emassamento de tetos para pintura | M² | 446.81 |  | 131.5 | 63.87 | 103.23 | 103.23 | 44.98
| Látex em tetos | M² | 446.81 |  | 131.5 | 63.87 | 103.23 | 103.23 | 44.98
200201 | Caiação em paredes | M² | 315.61 | 315.61
200501 | Emassamento de esquadrias de madeira para pintura | M² | 141.12 |  | 13.29 |  | 49.36 | 49.36 | 29.11
200502 | Esmalte sobre esquadrias de madeira | M² | 141.12 |  | 13.29 |  | 49.36 | 49.36 | 29.11
200603 | Esmalte sobre esquadrias metálicas | M² | 78.18 | 5.67 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 4.17
| Quantil sobre paredes | M² | 420.85 | 65.83 | 65.83 | 41.93 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 77.4
| Quantil sobre tetos | M² | 120.09 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 13.46 | 13.46 | 40.38 | 18.89
| Esmalte sobre corrimãos | M | 76.65 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95
| Demarcação de vagas | M | 236.2 | 160.2 | 76
REVESTIMENTOS EXTERNOS
160101 | Chapisco | M² | 724.1 | [8 empty] | 724.1
160209 | Emboço | M² | 724.1 | [8 empty] | 724.1
160311 | Reboco | M² | 50 | [8 empty] | 50
| Chapisco em faixas | M | 206.15 | [8 empty] | 206.15
| Emboço em faixas | M | 206.15 | [8 empty] | 206.15
160315 | Massa texturizada | M² | 496.02 | [8 empty] | 496.02
| Fulget | M² | 136.8 | [8 empty] | 136.8
| Granito | M² | 41.28 | [8 empty] | 41.28
| Pele de vidro | M² | 50 | [8 empty] | 50
| Fulget em faixas | M | 58.05 | [8 empty] | 58.05
| Massa texturizada em faixas | M | 148.1 | [8 empty] | 148.1
QUANTIDADES
CÓD. | DESCRIÇÃO | UN | TOTAL | SUB SOLO | TÉRREO | MEZANINO | 1º PAV. | 2º PAV. | 3º PAV. | ÁTICO | BARRILETE | FACHADAS
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
170103 | Contra piso de concreto e= 8 cm | M² | 135.34 |  | 135.34
170331 | Regularização para piso de granito | M² | 135.34 |  | 135.34
170333 | Granito Amarelo Minas | M² | 42.53 |  | 42.53
| Pedra Miracema | M² | 92.81 |  | 92.81
VIDROS
100101 | Vidro liso 6 mm | M² | 179.24 |  | 14.21 | 44.11 | 43.71 | 43.71 | 31.4 | 2.1
100101 | Vidro fantasia | M² | 6.36 |  | 1.08 |  | 1.92 | 1.92 | 1.44
100201 | Vidro temperado | M² | 30.6 |  | 30.6
DIVERSOS
210101 | Muro de divisa | M | 80 |  | 80
| Escada caracol | UN | 1 |  | 1
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Paisagismo | VB | 1 |  | 1
| Limpeza geral interna, externa e fachada | VB | 1 |  | 1