# ORÇAMENTO DE OBRA

## INTRODUÇÃO

O Trabalho que vamos iniciar, a partir desta primeira folha, tem sido fruto de experiência pessoal no campo profissional.

Desta forma ao organizar este curso, meu objetivo tem sido procurar transmitir uma metodologia para a orçamentação, planejamento e acompanhamento  de custo incorrido em obras com o uso da informática.

Tenho analisado nestes últimos anos, vários sistemas de orçamentos, planejamento e controle de obras, e, não consegui até o momento pelo menos, englobar todas as informações e soluções que envolvam o assunto num único sistema.

Desta forma, me parece que a melhor forma de se identificar à solução para o orçamento, planejamento e controle de obras é um conjunto de sistemas interagindo e que chamaremos Sistemática de Orçamento, Planejamento e Controle de Obra.

Não quero desmerecer de maneira alguma nenhum dos sistemas existentes, muito pelo contrário, cada um vem preenchendo tecnologia sobre o assunto.

Acontece que o assunto é que é complexo e depende muito da forma administrativa e técnica que envolve seu uso.

Embora exista norma técnica (NBR-12721) sobre o assunto ORÇAMENTO, falta ainda muito conhecimento e rotina a respeito para que se possa formar um único algoritmo para sua solução global.

Desta forma ao longo deste trabalho iremos discorrer sobre as diversas soluções obtidas pelos sistemas, muitas vezes se interligando ou completando-se para permitir aquela imagem ainda do futuro  de orçamento de obra, de planejamento e do controle de obra, de que ao apertar-se uma tecla irá sair uma listagem que venha a solucionar todas questões da valoração, do planejamento e do controle de obras.

## LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

### OBJETIVO

Ao  recebermos um projeto, será  nosso objetivo calcular as medidas lineares, de superfície e de volumes ou , saber em seus serviços , quantos Ml , M2, M3 , Kg e UN  estarão decompostos seus elementos.

(1)Genérico

### METODOLOGIA

Tendo como base, os projetos, memoriais descritivos:

1. O primeiro passo  será a analise dos desenhos e seus memoriais descritivos.

2. Em seguida, as identificações dos serviços e suas dimensões.

Basicamente nesta  etapa é que será dada a  FORMA  do orçamento,é bastante conhecido a conceito de que um bom orçamento se fundamenta num bom levantamento de quantidade.

É conveniente ressaltar que o detalhamento das quantificações dependerá do tipo de projeto, ou seja  ,as informações de quantidades serão proporcionais ao seu detalhamento.

Projetos tipo "prefeitura" e anteprojetos demandarão maiores ajustes, ajustes estes que irão sendo confirmado  a medida que os projetos sejam mais detalhados.

Em todos os casos, independentemente de seu estagio de projeto iniciaremos com o conceito de “CHECK-LIST”.

O "CHECK-LIST"  (nome dado para efeito didático, muito semelhante ao check-list dos aeronautas antes de suas decolagem) servirá para identificar etapas principais da obra, a fim de orientar-nos  de termos quantificado a maioria de seus elementos.

Assim para obras em prédios  os principais itens são:

1 - Instalação de Canteiro

2 - Serviços Gerais

3 - Movimento de Terra

4 - Fundações e Infra-estrutura

5 - Estruturas

6 - Alvenarias

7 - Instalações Hidráulicas

8 - Instalações Elétricas

9 - Esquadrias de Madeira

10 - Esquadrias Metálicas

11 - Revestimentos Internos

12 - Revestimentos Externos

13 - Forro

14 - Impermeabilizações

15 - Pavimentações Internas

16 - Cobertura

17 - Vidros

18 - Pintura

19 - Pavimentação Externa

20 - Elevadores

21 - Equipamentos

22 - Diversos

23 - Limpeza

Esta classificação inicial, nos permitira a partir das leituras dos documentos, “explodir” cada etapa em serviços conforme indicação de projetos.

Exemplificando, na etapa ESTRUTURA, à medida que vamos  “lendo “ iremos observar que teremos que levantar quantidades de pelo menos:

serviços de forma,

serviços de ferragem,

serviços de concretagem ou concreto,

serviços de bombeamento etc.

Quanto mais detalhes, melhor será a quantificação e orientação para a execução, sempre levando em consideração a praticidade executiva.

É muito importante na estruturação desta listagem à experiência executiva, pois, de sua analise acarretará maiores ou menores detalhamentos de quantificações obtendo-se o número ótimo dos serviços de cada etapa.

Vencida a fase das definições das etapas a passamos a  fase da quantificação.

A primeira dúvida será  as unidades a serem adotadas dos diversos serviços.

Assim é recomendável que  PADRONIZEMOS  as unidades de serviços, evitando que um mesmo serviço seja, por exemplo, medido em ml e orçados em m2.

A rotina de levantamento de quantidade exige conhecimento de leitura de planta, execução de obras e metodologia própria. Desta forma relembremos algumas rotinas:

1. Ao receber os projetos, verifiquar os memoriais descritivos.

2. Observar nos memoriais descritivos, marcas, metodologia ou materiais especiais.

3. Abrir as plantas e "coordenar" de tal forma a verificar se os projetos de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica  e, detalhes estão referindo-se a "mesma obra".

Atualmente com o uso dos sistemas de desenhos assistidos por computador (cad) tem sido possível esta coordenação mais facilmente, na falta destes, faça-os manualmente.

4. Comece o levantamento pelas formas, pois irão facilitar nos descontos das alvenarias.

5. Depois levante arquitetura, procurando identificar as paredes, pisos, e, tetos.

6. Estabeleça planilhas auxiliares para portas e janelas, em m2 e ml de batentes.

7. Ao fazer os levantamentos de paredes, procure utilizar planilhas já formatadas para auxiliar.

Em cálculos (se você tiver CAD, nas versões mais atualizadas, eles já calculam áreas).

8. Estabeleça uma rotina de leitura de planta, e siga-a ate o final dos trabalhos, as mudanças de rotinas no meio do trabalho é desgastantes e improdutiva.

9. Pense sempre que ao terminar uma jornada diária você entrara em ferias no dia seguinte, e, portanto deverá deixar suas anotações tão completas quanto possíveis.

10. Limpeza,

Em geral em m2  cuja área será menor ou igual à área da obra.

11. Retirada de entulho

Em geral em m3, cujo custo será  calculado por viagem de entulho (cerca 5m  a 8m2  por viagem)   Atualmente (2001) tem sido considerado cerca de 30% do volume da obra (que é um absurdo da improdutividade e desperdício!).

O volume de entulho poderá ser considerado  igual ou menor que 30% do Volume de concreto + Volume de revestimento

12. Movimento de terra

Regularização ou acerto de terreno (altura média de corte até 0,30 m) em m2.

Aterro e desterro em m3, de tal forma que,

V corte x fator de enrolamento (1,2 a 1,30) = Volume de transporte

Volume de Corte = Área x Altura de corte

O volume de reaterro será a diferença entre o volume da vala e os volumes de fundações

13. Formas

As dimensões devem ser tomadas entre pilares para que não ocorra sobreposição de áreas, e, as metragens serão sempre desenvolvidas,

(sugiro medir fisicamente e considerar o fator de utilização na composição de preço unitário).

E, os especialistas em formas, adotam números, que podemos adotar na fase de levantamento, para orientação de nosso orçamento, assim,

por m2 de projeção de laje multiplicada por 2,10(110%) é aproximadamente área de forma.

Esta área divida por 2,98 (quando chapas plastificadas de 18mm) ou por 2,42 (para chapas comuns-1,10x2, 20) dará o  numero aproximado de chapas.

14. Concreto

Pilares: Considerar a altura desde a base até o topo da laje

Vigas: Considerar os comprimentos das partes entre pilares

Lajes: Considerar apenas as partes compreendidas entre vigas.

Em figuras diferentes, decompô-las em figuras geometricamente conhecidas, em obras habitacionais tenho adotado para verificação:

Para 1 m3  de concreto - 12 m2  de forma - 100 kg de ferro.

15. Alvenaria, Chapisco , Emboço , Reboco

Alvenarias - Para o cálculo das quantidades de alvenarias, é usual considerar-se as áreas da parede para cada tipo ou espessura;

Assim;

Alvenarias de 1/2 tijolo

1 tijolo

1 1/2 tijolo

espelhos

Convém sempre descontar as vigas e pilares das medidas de alvenaria.

Quando o  levantamento for em base à planta de prefeituras, e,  não havendo indicações destas dimensões, será conveniente estimar-se as partes estruturais:

Vigas com 0,15 cm de altura e

Pilares com 0,20 m de largura.

Recomendo que as medidas sejam as reais, deixando as perdas pare serem consideradas nas composições de preço.

Chapisco, emboço e reboco.

Estas medições sempre ocasionam dúvidas, pois dependem muito do critério de medição da obra de uma maneira geral, é sempre bom lembrar que:

ÁREA DE ACABAMENTO é menor ou igual a 2 X ÁREA DE ALVENARIA

ÁREA DE CHAPISCO = ÁREA DE EMBOCO

ÁREA DE REBOCO = ÁREA DE EMBOCO - ÁREA DE AZULEJOS

Estas "regrinhas" tem sido de muita utilidade numa verificação geral de prédios.

Quando se tratar de levantamentos para unidades populares, em quantidades (acima de 100 unidades), é oportuna a seguinte consideração:

O chapisco deverá ser calculado pela área real.

O emboco e reboco, devido aos trabalhos adicionais de requadramento e revestimento das partes internas dos vãos convém descontar os vãos que exceder 2,50 m2, por exemplo:

Uma porta que tenha  vão de 4,20 m2, para efeito de acabamento e recomendável considerar para a área de acabamento 4,20 - 2,50 = 1,70 m2.

16.Impermeabilizações

Em paredes considerar áreas reais.

Em alicerces considerar áreas de planta multiplicadas por 1,1.

17.Esquadrias

Quando se tratar de medidas padrão de madeira portas, janelas -levanta-se por unidade.

Em esquadrias metálicas, geralmente por m 2 do vão livre.

18. Áreas e Pisos

O piso mede-se a partir dos projetos executivos, mas de uma maneira geral.

Área de Piso considerar dimensões entre as paredes e em m 2. Lembrando de dividir as áreas em figuras geométricas conhecidas.

Soleiras  em ml

Área de Piso = Áreas dos Forros

19. Áreas de Cobertura

Para calcular tanto a estrutura da cobertura quanto seu material, considerar a área de projeção horizontal.

Área da Cobertura + Área de Beiral = Área da Projeção do Prédio

Área da Projeção do Prédio = Área de Limpeza

20. Pinturas

Levantar áreas reais e, de uma maneira geral.

Área de Pintura será menor ou igual à Área de Paredes

Área de Pintura será menor ou igual à Área de Paredes.

Quando em caiação externa ou interna  e em tintas a base de borracha ou epóxi; não descontar    vãos até 4 m 2.

Tempera do gesso: não vão descontar até 2,00 m 2.

Esquadrias de madeira:  adota-se usualmente o vão luz multiplicada por um fator.

| FONTES | FATOR |
| --- | --- |
| Portas e janelas com batentes: | 3 |
| Portas e janelas guilhotinas sem batentes | 2 |
| Janelas com venezianas | 5 |
| Caixilhos de ferro e ferragens pesadas | 2 |
| Estruturas metálicas planas (Área de projeção horizontal) | 2 |
| Estruturas madeira em arco (projeção horizontal) | 2,6 |
| Estruturas verticais | 2 |
| Elementos vazados | 5 |
| Terços, caibros, ripas (projeção horizontal) | 2 |

Esta dica tem dado bons resultados quando  usamos recursos informatizados em forma de planilhas eletrônicas contendo somatórias por andares e totais

As verificações se tornam espevitas e de maior confiabilidade nos levantamentos.

#### PLANILHAS AUXILIARES(2)

#### PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE PAREDE

(3)

(4)

(5)

(6)

## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADES

### OBJETIVO

Transformar em um único quadro, todas as informações, levantadas,de tal forma, visualizar o conjunto de dados, fornecer condições das verificações das “dicas”, e principalmente, possibilitar ao orçamentista um quantitativo , que sirva igualmente para o pessoal de obras.

O objetivo deste quadro é possibilitar que as quantidades nele expressas, sejam auto-explicativas, evitando as analises das planilhas auxiliares.

### METODOLOGIA

A partir das planilhas auxiliares,  o tendo-se o plano de contas já definido, pois já foram feitos os levantamentos, distribui-se, todas as  quantidades:

1.Na horizontal, as, dependências, ou andares ou prédios

Na vertical, os itens do plano de contas e suas medidas,

2. Considere sempre que a itimização adotada de quantidade deverá ser compatível com o mesmo “idioma” usado pela organização para serviços e insumos/recursos e verbas

3. Ao  itimizar os itens do quadro de quantidades, leve em consideração às condições de planejamento e controle de obra.

4. Utilize as unidades  de serviço usuais da organização.

(7)Exemplo:

O preenchimento deste QDQ, poderá ser feito por planilhas auxiliares, como na atualidade , levantando as quantidades por DESENHOS ASSISTIDOS POR COMPUTADOR, (os sistemas CAD´s).

ANEXO, ESTAMOS DISPONIBILIZANDO,  AS SETE PLANILHAS EM EXCELL, FORMATADAS, QUE  FAZEM PARTE DESTE MODULO

Gostaria de  receber  sua opinião, pois dela dependerá a continuidade deste curso com mais 100 fls sobre o assunto, Orçamento, Planejamento  de obras,  neste site,

Aguardo sua noticia pelo e-mail  pedro.badra@ sbdplanejamento.com.br

Eng. Pedro Antonio Badra  (011 3085-0667

São Paulo, 15/05/2003