## 52DI
[6 empty] | 2.2 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | QUADRO DE SALÁRIOS | [6 empty] | 2.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
[6 empty] | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | DISCRIMINAÇÃO | SALÁRIO | SOC. | TRANSP. | REFEIÇÃO | ESTADIA | UNIFOR. | TOTAL | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | SALÁRIO | PERÍODO | TOTAL
[6 empty] | Escritório para Fiscalização | m² | 10 | 2 | 20 | HORISTAS | [6 empty] | 0 | Engenheiro Residente |  |  |  |  | 3500
|  | QUADRO GERAL DA OBRA |  |  |  | Escritório para Engenheiro | m² |  |  |  | Armador | [6 empty] | 0 | Engenheiro Auxiliar
[5 empty] | DATA | Escritório para Mestre | m² |  |  |  | Carpinteiro | [6 empty] | 0 | Estagiário |  |  |  |  | 400
[6 empty] | Escritório para Apontador | m² |  |  |  | Pedreiro | [6 empty] | 0 | Encarregados |  |  |  |  | 850
Data de início: ___/___/___ |  |  | Data Término: ___/___/___ |  |  | Tapumes | m |  |  |  | 1/2 Oficial | [6 empty] | 0 | Apontador |  |  |  |  | 450
Cliente: | [5 empty] | Almoxarifados | m² |  |  |  | Servente | [6 empty] | 0 | Aux. de Almoxarifado
Obra: | [5 empty] | Sala para Encarregados | m² |  |  |  | Eletricista | [6 empty] | 0 | Almoxarife |  |  |  |  | 700
Local: | [5 empty] | Sala para Sub-Empreiteiros | m² |  |  |  | Encancador | [6 empty] | 0 | Operador de Gincho Hércules
[6 empty] | Alojamento | m² |  |  |  | 1/2 Oficial | [6 empty] | 0 | Operador de Grua
|  | DADOS DA OBRA |  |  |  | Vestiário | m² |  |  |  | Encarregados | [6 empty] | 0 | Eletricista / Encanador
[6 empty] | Refeitório | m² |  |  |  | Operador Guincho Hércules | [6 empty] | 0 | Contas a Pagas
Áreas: da Construção |  | _____________________________________________________ |  |  |  | Sanitários | m² |  |  |  | Operador de Grua | [6 empty] | 0 | Ajudante Transporte Interno
a Construir |  | _____________________________________________________ |  |  |  | Oficina | m² |  |  |  | Ajudante Transp. Interno | [6 empty] | 0 | Ajudante Limpeza Periódica
a Reformar |  | _____________________________________________________ |  |  |  | Depósito para Cimento | m² |  |  |  | Ajudante Limpeza Periódica | [6 empty] | 0 | Comprador
Urbanização |  | _____________________________________________________ |  |  |  | Cobertura para Serra | m² | [10 empty] | 0 | Vigia
Prazo de Execução: |  | _____________________________________________________ |  |  |  | Cobertura para Armação | m² | [10 empty] | 0 | Mestre |  |  |  |  | 1700
[6 empty] | Bancadas | un | [10 empty] | 0 | Administrativo |  |  |  |  | 1000
CUSTO POR M2: |  | _____________________________________________________ |  |  |  | PlacasConstrutora/Cliente | m² |  |  |  | MENSALISTAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Áreas de Estocagem |  |  |  |  | Engenheiro Residene | [6 empty] | 0 |  |  | CUSTO TOTAL |  | 0
[6 empty] | Acessos |  |  |  |  | Engenheir Auxiliar | [6 empty] | 0
PREÇO POR M2 |  | _____________________________________________________ |  |  |  | Cercas | gl |  |  |  | Estagiário | [6 empty] | 0 | Lei Social (80%) | 1.8
[6 empty] | Bandejas | m |  |  |  | Mestre | [6 empty] | 0
Observações | [5 empty] | Instalação Elétrica Provisória | vb |  |  |  | Apontador | [6 empty] | 0
[6 empty] | Instalação Hidráulica Provisória | vb |  |  |  | Almoxarife | [6 empty] | 0
[11 empty] | Mecânico | [6 empty] | 0
[11 empty] | Soldador | [6 empty] | 0
[9 empty] | CUSTO TOTAL | 20 | Vigia | [6 empty] | 0
1. | CUSTOS DIRETOS (CD) |  |  | % CT | VALOR | [12 empty] | 0
1.1 | Custo da Parte Civil | [16 empty] | 0
1.2 | Custo Instalação Elétrica
1.3 | Custo Instalação Hidráulica |  |  |  |  | 2.3 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.4 | Diferencial de Quantidades
1.5 | Redução em Sub-empreiteiro |  |  |  |  | TRANSPORTE VERTICAL | Q. | MÊS | ALUG. MEN. | TOTAL
1.6 | Outros |  |  |  |  | Torre Metálica com Guincho |  |  |  | 0
[6 empty] | Guincho Embreagem |  |  |  | 0
CD | TOTAL DE CD |  |  |  |  | Grua Liebherr 80 k |  |  |  | 0
2. | DESPESAS INDIRETAS (DI) |  |  | % CT |  | Guinchos Velox |  |  |  | 0
2.1 | Administração Local |  |  |  |  | Caçambas e Funis |  |  |  | 0
2.2 | Inst. Canteiro de Obra |  |  |  |  | Balancis Completos |  |  |  | 0
2.3 | Máquinas e Equipamentos |  |  |  |  | Base de Concreto p/ Torre |  |  |  | 0
2.4 | Despesas Correntes | [8 empty] | 0
[6 empty] | TRANSPORTE HORIZONTAL | Q. | MÊS | ALUG. MEN. | TOTAL
D.I | TOTAL DE DI |  |  |  |  | Dumper |  |  |  | 0
CT | CUSTO TOTAL (CD + DI) |  |  |  |  | Giricas |  |  |  | 0
3. | LUCRO BRUTO (LB) |  |  | % V |  | Carrinhos |  |  |  | 0
3.1 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  | Pórticos Móveis com Percante |  |  |  | 0
| Imposto sobre serviços | [8 empty] | 0
| Habite-se |  |  |  |  | CONCRETO | Q. | MÊS | ALUG. MEN. | TOTAL
[6 empty] | Betoneira 250 L |  |  |  | 0
Betoneira 320 L
3.2 | SEGUROS |  |  |  |  | Betoneira 500 L
| Responsabilidade Civil |  |  |  |  | Mini Usina de Concreto
| Incêndio |  |  |  |  | Mesa Vibratória / Régua Vibratória
| Riscos de Engenharia |  |  |  |  | Vibrador de Parede |  |  |  | 0
[6 empty] | Vibrador de Imersão |  |  |  | 0
[6 empty] | Mangotes Diversos |  |  |  | 0
3.3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  | Silos Diversos |  |  |  | 0
| Financiamento |  |  |  |  | Desempenadeira Mecânica |  |  |  | 0
| Caução | [8 empty] | 0
| Retenção |  |  |  |  | CARPINTARIA | Q. | MÊS | ALUG. MEN. | TOTAL
| Diferencial de Reajuste |  |  |  |  | Desengrossadeira
Serra de Fita
3.4 | DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | Serra Circular de Bancada HP/EL. (*)
| Administração Central genérica |  |  |  |  | Serra Circular Portátil |  |  |  | 0
| Administração de Contratos de Terceiros | [8 empty] | 0
| Administração de Mão de Obra Direta |  |  |  |  | ARMAÇÃO | Q. | MÊS | ALUG. MEN. | TOTAL
[6 empty] | Máq. de Dobrar Ferro Hidráulica |  |  |  | 0
3.5 | COMISSÕES |  |  |  |  | Máq. de Cortar Ferro Hid./Elétrica |  |  |  | 0
3.6 | EVENTUAIS RISCOS |  |  |  |  | Máq. de Cortar Ferro à Disco Elé. |  |  |  | 0
3.7 | HONORÁRIOS / LUCRO |  |  |  |  | Máq. de Cortar Ferro Manual até 1' |  |  |  | 0
[6 empty] | Tesoura de Cortar Ferro Até 1/2' |  |  |  | 0
[6 empty] | Chaves de Dobrar Ferro |  |  |  | 0
[6 empty] | Chapas de Dobrar Ferro |  |  |  | 0
0
L.B | TOTAL DE LB |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS ESPECIAIS | Q. | MÊS | ALUG. MEN. | TOTAL
V | VENDA |  |  |  |  | Máq. ou Transformador de Solda |  |  |  | 0
[6 empty] | Escoramento |  |  |  | 0
[6 empty] | Compres. Dies. El/ Martelet. Kango |  |  |  | 0
[6 empty] | Lixadeira / Esmerilhadeira |  |  |  | 0
[6 empty] | Andaimes Metálicos |  |  |  | 0
[6 empty] | Furadeira Comum |  |  |  | 0
[6 empty] | Furadeira de Impacto |  |  |  | 0
[6 empty] | Bomba Tipo Bibo |  |  |  | 0
[6 empty] | Tifor |  |  |  | 0
[6 empty] | Ferramentas em Geral |  |  |  | 0
[6 empty] | Motores de Reservas |  |  |  | 0
[6 empty] | Esmeril de Bancada |  |  |  | 0
[6 empty] | Maçarico |  |  |  | 0
0
[6 empty] | ESCRITÓRIO DE CAMPO | Q. | MÊS | ALUG. MEN. | TOTAL
[6 empty] | Máquinas de Calcular e Escrever |  |  |  | 0
[6 empty] | Nível Lazer |  |  |  | 0
[6 empty] | Relógio de Ponto |  |  |  | 0
[6 empty] | Relógio de Vigia |  |  |  | 0
[6 empty] | Extintores de Incêndio |  |  |  | 0
[6 empty] | Microcomputador Completo |  |  |  | 0
0
[6 empty] | EQUIPAMENTOS LOCADOS | Q. | MÊS | ALUG. MEN. | TOTAL
[6 empty] | Retro Escavadeira |  |  |  | 0
[6 empty] | Compactador CM13 |  |  |  | 0
[6 empty] | Compactador CM20 |  |  |  | 0
[6 empty] | Caminhão Carroceria |  |  |  | 0
[6 empty] | Peruas / Pick-Up |  |  |  | 0
[6 empty] | Ônibus |  |  |  | 0
[6 empty] | Caminhão Basculante |  |  |  | 0
[6 empty] | Pá Carregadeira |  |  |  | 0
0
[9 empty] | CUSTO TOTAL | 0
2.4 - DESPESAS CORRENTES
[6 empty] | CONSUMOS | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
[6 empty] | Água | mês
[6 empty] | Energia Elétrica | mês
[6 empty] | Combustível / Óleos / Graxas | mês
[6 empty] | Refeições | mês
[6 empty] | Medicamentos | mês
[6 empty] | Comunicações / Telefone / Malote | mês
[6 empty] | Material de Escritório / Impressos | mês
[6 empty] | Equipamento de Segurança | mês
[6 empty] | Cópias Xerox / Heliográficas | mês
0
PESQUISAS E TESTES
[6 empty] | Concreto:moldagem/corpo de prova |  |  |  | 0
[6 empty] | rompimento / transporte | vb
[6 empty] | Sondagens | vb
[6 empty] | Esclerometria | vb
[6 empty] | Ultrasom | vb
Ferro: Tração / Dobramento
[6 empty] | Recolhimento do Material | vb
FRETES E TRANSPORTES
[6 empty] | Materiais | mês |  |  | 0
[6 empty] | Equipamentos | mês
[6 empty] | Pessoal da Obra | mês
[6 empty] | Materiais/Equipamentos e Pessoal | gl |  |  | 0
PROJETOS
[6 empty] | Arquitetônico | vb |  |  | 0
[6 empty] | Prefeitura | vb |  |  | 0
[6 empty] | Estrutural | vb |  |  | 0
[6 empty] | Hidráulico / Elétrico | vb |  |  | 0
[6 empty] | Mecânico | vb |  |  | 0
[6 empty] | Fundações | vb |  |  | 0
VIAGENS E ESTADIAS
[6 empty] | Viagens de Fiscalização | mês |  |  | 0
[9 empty] | CUSTO TOTAL | 0