# 2/3

# Seqüência de execução de um cronograma

1.Defina metas escopos e superposições claras do projeto

escopos , já definidos na planilha orçamentária, metas, o prazo  total da obra (pelo menos o prazo teórico , que deverá ser comprovado ou não ao termino do planejamento), superposição...pelo menos as clássicas.(item 3)

2. Divida o projeto no mínimo em

Etapas

Serviços, e comece pelas etapas, só depois entre  no detalhe dos serviços.

3. Indique os serviços na ordem e no momento certo de sua execução, não esquecendo algumas ordens “clássicas”.

Infra-estrutura,e depois estruturas.

Infra-estrutura

Estrutura

Formas antes de armação

Formas

Armação

Concreto depois de formas e armação

Formas

Armação

Concretagem

Cimbramento antes das formas

Formas

Cimbramentos

Estruturas e depois alvenarias,

Estruturas

Alvenarias

Alvenarias e depois revestimentos

Alvenarias

Revestimentos

Caixilhos e depois vidros

Caixilharias

Vidros

Ar condicionado e  depois forro

Forros

Ar Condicionado central

Colocação de vidros e depois limpeza

Vidros

Limpeza

Preparo de base antes de pavimentação

Preparo das bases

Pavimentação

4. Quando tiver que elaborar o cronograma físico e financeiro , estabeleça juntamente coma as seqüências das  Etapas,  seus “pesos”

(se  estes já não tiverem sido estabelecidos na faze de orçamento), se,  estivermos  planejando sem  o orçamento , abaixo transcrevo algumas tabelas que tem sido útil na primeira rodada de um cronograma, estes pesos deverão  ser confirmados  do orçamento.

Como primeira rodada para efeito  de pré analise, poderemos indicar, adotar estes pesos e as distribuições conforme  quadro de distribuição genérico.

#### QUADRO I - QUADRO PERCENTUAL INCIDENTE DE VALOR POR ETAPA (EDIFÍCIO)

| Serviços | Incidência (%) |
| --- | --- |
| Projetos | 1,60 a 2,70 |
| Instalação de obra | 2,20 a 4,40 |
| Serviços gerais | 8,20 a 13,00 |
| Trabalhos em terra | 0,50 a 1,00 |
| Fundações | 4,50 a 6,50 |
| Estrutura | 14,00 a 19,00 |
| Instalações | 12,00 a 17,00 |
| Alvenaria | 3,30 a 6,50 |
| Cobertura | 0,60 a 1,10 |
| Tratamentos | 1,00 a 2,70 |
| Esquadrias | 5,50 a 7,50 |
| Revestimentos | 8,50 a 14,00 |
| Pavimentação | 4,50 a 7,50 |
| Rodapés, soleiras e Peitoril | 0,80 a 1,60 |
| Ferragens | 0,80 a 1,50 |
| Pinturas | 2,20 a 4,40 |
| Vidros | 1,00 a 2,20 |
| Aparelhos | 2,70 a 5,50 |
| Complementação | 0,50 a 0,90 |
| Limpeza | 0,15 a 0,45 |

#### QUADRO II -QUADRO PERCENTUAL (outro valor)

| Serviços | Incidência (%) |
| --- | --- |
| Instalações de canteiro | 3,30 |
| Serviços gerais | 1 |
| Movimento de terra | 1,81 |
| Fundação | 5,58 |
| Estrutura | 23 |
| Alvenaria | 5,5 |
| Instalação hidráulica | 8 |
| Instalação elétrica | 7 |
| Esquadria de madeira | 7 |
| Esquadrias | 8,5 |
| Revestimento interno | 8 |
| Revestimento externo | 2 |
| Forro | 0,72 |
| Impermeabilização | 1,2 |
| Pavimentação interna | 5 |
| Cobertura | 1,0 |
| Vidros | 1,39 |
| Pintura | 3 |
| Elevadores | 5 |
| Equipamentos | 1 |
| Reservas | 0,5 |
| Limpeza | 0,5 |

#### QUADRO III - CASA

| Serviços | Incidência (%) |
| --- | --- |
| Alvenaria | 14,13 |
| Cobertura | 12,86 |
| Revestimento externo | 10,21 |
| Fundação | 9,15 |
| Instalação hidráulica | 8,29 |
| Instalação elétrica | 7,61 |
| Esquadrias e ferragens | 7,46 |
| Forros | 5,80 |
| Aparelhos | 4,99 |
| Pisos | 4,96 |
| Outros | 14,54 |

5. Determine a seqüência para os serviços e atribua os tempos e recursos compatíveis com as Composições de Preços Unitarários

Tem sido muito comum, na elaboração de cronogramas, a ausência no momento de sua execução, das informações das produtividades (composições de preços unitários) , o que nos levou a utilizar tabelas (tabela  Badra de produtividade, arq. 17) com estes informes ,de uma maneira genérica produzindo um primeiro cronograma, que deverá ser melhor avaliado com os dados especifico de cada obra.

##### 052 17  tabela de produtividade

Colocando as quantidades de serviços

Obteremos o prazo  de execução com a equipe unitária

Colocando o numero de equipes possíveis, obteremos um prazo ótimo

Portanto,  permitindo que se possa elaborar um cronograma físico financeiro.

Onde  identificamos:

Serviços (etapas do orçamento)

Pesos    (percentuais ou adotados numa primeira “virada” ou calculado no orçamento)

Valores (calculado do orçamento, ou produto  do peso ,por um valor global da obra (estimado ainda)).

Para cada  etapa

Para cada mês,

Prazo de execução ............ obtido pela Tabela Badra de Produtividade ou  cpu

Percentual por mês...............obtido pelo quadro de distribuição genérico ou pelas informações técnicas.

(052 15)

serviços

pesos                           valores                       distribuição mensal   valores p/mes

Com estes resultados , de totais por mês, e acumulados, será então possível às analises de viabilidades, dando inicio a um cronograma mais real, levando-se em conta informação especifica de cada obra.

O cronograma de barra, (Gantt) pode ser feito em planilhas excell, no entanto  se o objetivo é evoluir nos resultados, onde estarão interagindo, tempos, interligações, caminho critico, recursos, haverá necessidade de serem adotados técnicas de  sistemas de elaboração de cronograma, como o MS PROJECT da Microsoft, (sem demérito dos demais.)

Os sistemas atualmente no mercado, com  os diagramas  de Gantt  como base  poderão responder os planejamentos  e  como dimensionar os recursos, seu inicio, sua duração, seus custos, quando começa e termina sua programação dentro da tarefa.Alem de controlar quando um recurso inicia seu trabalho num serviço, possibilitando sua remoção ou sua substituição.Desta forma, podendo “projetar” e administrar estes recursos ao longo do planejamento da obra.

E, estes recursos podendo ser, insumos (materiais e mão de obra) como equipamentos ou qualquer outro item gerador de despesas.

.

E, se os resultados não foram satisfatórios, há  sempre a possibilidade de ajustar o planejamento inicial,

Segundo

regrinhas:

Procure tornar seu planejamento compatível com as peças orçamentárias, possíveis de verificação  ao longo das obras.

Para isto, o cronograma começa na montagem do orçamento, e recomendo sempre que possível, que, os serviços constantes na planilha de orçamento façam parte dos  itens a serem “planejados” nos cronogramas (o que você orça é aquilo que você planeja, os mesmos serviços com os mesmos cento de custo)

ANALISE NOVAMENTE as Metas, escopos e suas premissas.

A  principal meta de um cronograma é o prazo inicial e final da obra, portanto,  todas as modificações em sua elaboração, deveriam estar voltadas ao tempo ótimo de sua construção.

Aliado há este tempo, é importante avaliar-se seus desembolsos mensais.Não seria novidade no estudo de um cronograma executivo (ao nível de serviços)  para que sejam atendidas condições financeiras de aporte de valores, modificar escopos ou premissas de produtividade, por melhor  que estas tenham sido adotadas.

Calcule o tempo de uma tarefa em função de sua produção e equipes envolvidas (consulte a Tabela Badra de Produtividade).

Tenha sempre em mãos a data de termino do projeto.

(Continua arquivo forma de de apresentação de cronogramas)

Eng. Pedro Antonio Badra , Julho de 2003.